ΠΡΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10

Υπ΄ Όψιν   κ. Σ. Κυρίτση

# ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΤΗΝ 31.12.2003

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99, σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας.

Επισημαίνουμε ότι το αρχικό τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2001-2003 όπως περιλαμβάνονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας για την εισαγωγή στην ΝΕ.Χ.Α. ήταν συνολικού ύψους 7.483 χιλ. Ευρώ. Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει χρηματοδοτηθεί με την πλήρη χρήση των αντληθέντων από την εισαγωγή στην ΝΕ.Χ.Α. κεφαλαίων ύψους 2.386 χιλ Ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι την 31.12.2003 έχουν διατεθεί για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου συνολικά κεφάλαια ύψους 7.220 χιλ. Ευρώ.

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2003 εξαιτίας

- της χρονικής καθυστέρησης της αύξησης κεφαλαίου μέσω της ΝΕ.Χ.Α του Χ.Α.

- της απόκλισης μεταξύ  των προβλεπόμενων και τελικώς αντληθέντων κεφαλαίων

- της μεταβολής των συνθηκών της αγοράς για την επέκταση της Εταιρίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και

- της  μεταβολής των συνθηκών της αγοράς  για την επένδυση κεφαλαίων στις θυγατρικές της,

- του εγκεκριμένου έργου από την Γενική Γραμματεία έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείο Ανάπτυξης «Δημιουργία Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων και Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων» στα πλαίσια του οποίου υποχρεούται να πραγματοποιήσει αυξημένες επενδύσεις σε δράσεις όπως ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, συμμετοχές σε εταιρίες της θερμοκοιτίδας και δράσεις προβολής και προώθησης,

αποφάσισε να τροποποιήσει το επενδυτικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια για το έτος 2003 ως ακολούθως:

| Σχέδιο Επενδύσεων έτους 2003 σύμφωνα με τη Γ.Σ. της 30.06.2003 (ποσά σε χιλ. €) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία | Υποκατηγορία | A' εξ. 2003 | Β' εξ. 2003 | Σύνολο 2003 |
| Δημιουργία διεύθυνσης έρευνας και ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων | Κόστος ανάπτυξης, προσαρμογής, εφαρμογής, δημιουργίας προϊόντων | 60,8 | 107,0 | 167,8 |
| Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Θεσσαλονίκη | Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας | 293,5 | 500,0 | 793,5 |
| Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό | Βρυξέλλες | 15,8 | 49,6 | 65,4 |
|  | FYROM | 23,9 | 69,0 | 92,9 |
| Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα | Συμμετοχή σε εταιρίες | 0 | 230,0 | 230,0 |
|  | Κατάστημα Μυτιλήνης | 18,4 | 18,4 | 36,8 |
|  | Κατάστημα Αθηνών | 54,7 | 59,9 | 114,6 |
| Αγορά εξοπλισμού | Δίκτυο Η/Υ | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | S/W Η/Υ και δικτύου και εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου | 16,6 | 9,0 | 25,6 |
|  | Εξοπλισμός γραφείου κτιριακών εγκαταστάσεων | 85,2 | 46,5 | 131,7 |
|  | Δημιουργία corporate portal/ intranet | 18,6 | 18,6 | 37,2 |
| Κατάρτιση - επιμόρφωση προσωπικού | Συμμετοχή στελεχών σε σεμινάρια, συνέδρια κλπ. | 25,2 | 72,0 | 97,2 |
| Δράσεις προβολής, προώθησης | Δράσεις προβολής, προώθησης | 50,99 | 130,0 | 181,0 |
| Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού | Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού | 248 | 298,0 | 546,0 |
|  | Σύνολο ανά εξάμηνο | 911,69 | 1.707,98 |  |
|  | Σύνολο Έτους 2003 |  |  | 2.619,67 |

Οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια με βάση το αναθεωρημένο από την Γενική Συνέλευση επενδυτικό πρόγραμμα για το A΄ και Β΄ εξάμηνο του 2003 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι 31.12.2003 (ποσά σε χιλ. €) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία | Υποκατηγορία | Πρόβλεψη A' εξ. 2003 | Πραγμ/σες επενδύσεις ίδιακεφάλαια μέχρι 30.06.2003 | Πρόβλεψη Β' εξ. 2003 | Πραγμ/σες επενδύσεις από ίδα κεφάλαια μέχρι 31.12.2003 |
| Δημιουργία διεύθυνσης έρευνας και ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων | Κόστος ανάπτυξης, προσαρμογής, εφαρμογής, δημιουργίας προϊόντων | 60,8 | 100,5 | 107,0 | 107,6 |
| Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Θεσσαλονίκη | Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας | 293,5 | 320,3 | 500,0 | 366,1 |
| Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό | Βρυξέλλες | 15,8 | 15,8 | 49,6 | 49,9 |
|  | FYROM | 23,9 | 24,1 | 69,0 | 71,2 |
| Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα | Συμμετοχή σε εταιρίες | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 73,5 |
|  | Κατάστημα Μυτιλήνης | 18,4 | 18,7 | 18,4 | 22,6 |
|  | Κατάστημα Αθηνών | 54,7 | 55,3 | 59,9 | 66,2 |
| Αγορά εξοπλισμού | Δίκτυο Η/Υ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | S/W Η/Υ και δικτύου και εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου | 16,6 | 17,3 | 9,0 | 8,9 |
|  | Εξοπλισμός γραφείου κτιριακών εγκαταστάσεων | 85,2 | 79,6 | 46,5 | 52,1 |
|  | Δημιουργία corporate portal/ intranet | 18,6 | 21,5 | 18,6 | 17,1 |
| Κατάρτιση - επιμόρφωση προσωπικού | Συμμετοχή στελεχών σε σεμινάρια, συνέδρια κ.λ.π. | 25,2 | 25,8 | 72,0 | 71,8 |
| Δράσεις προβολής, προώθησης | Δράσεις προβολής, προώθησης | 50,9 | 48,8 | 130,0 | 134,7 |
| Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού | Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού | 248,0 | 244,7 | 298,0 | 302,1 |
| Σύνολο εξαμήνου |  | 911,7 | 972,4 | 1.708,0 | 1.443,7 |

Η μικρή απόκλιση στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου οφείλεται:

- στην ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των θερμοκοιτιζομένων εταιριών με κόστος μικρότερο από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί,

- στην καθυστέρηση εγκατάστασης των θερμοκοιτιζομένων εταιριών, με συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμμετοχής στα μετοχικά κεφάλαια των εταιριών.

Σε συνεδρίαση του την 22.03.2004, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να επεκταθεί το σχέδιο επενδύσεων στο Α΄ εξάμηνο του 2004 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία «Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας» το ποσό των 107,1 χιλ. Ευρώ να διατεθεί οριστικά σε δράσεις προβολής και προώθησης της θερμοκοιτίδας, στην στελέχωσή της με νέο προσωπικό και στη χρηματοδότηση απαραίτητων δαπανών, σύμφωνα με το σχέδιο επενδύσεων της θερμοκοιτίδας.

Επιπλέον το ποσό των 156,5 χιλ. Ευρώ της κατηγορίας «Συμμετοχή σε  εταιρίες» αποφασίσθηκε να διατεθεί ως εξής : Συμμετοχή σε εταιρίες 17,7 χιλ. Ευρώ, Κατάστημα Μυτιλήνης 13,8,  κατάστημα Αθηνών 68,0 και Γραφείο Βρυξελλών  57,0.

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 30.03.2004

| Για την Π&Κ Capital ΑΕΠΕΥ | Για την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. |
| --- | --- |
| Αντώνης Φακλής | Ευστάθιος Ταυρίδης |
| Investment Banking Director | Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |