ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ  30/06/2004

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των  εταιριών των οποίων οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στην ΝΕΧΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1(α)  του άρθρου 10 του Ν. 2733/99 και το άρθρο 286 παρ. 1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με τον τρόπο χρήσης και  την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Την 11-10-2003 πιστοποιήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση με καταβολή μετρητών ύψους € 470.472,00 (διαφορά υπέρ το άρτιο € 4.547.896,00) που είχε αποφασισθεί με την από 21/8/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και για την οποία εκδόθηκε η αναγκαία υπ΄αριθμ. 9/280/11-9-2003 απόφαση-άδεια  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρείας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης με χρηματοδότηση από τα αντληθέντα κεφάλαια, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURΟ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Καταγορία Επένδυσης | ### Γνωστοποίηση Επενδυτικού Προγράμματος της 24/10/2003 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
|  | Α΄ Εξ. | Β΄ Εξ. | Α΄ Εξ. | Β΄ Εξ. | Α΄ Εξ. | Β΄ Εξ. | Σύνολο |
| 1 Οργανωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού | 0,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 620.000,00 |
| 2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού | 0,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | 235.000,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 1.095.000,00 |
| 4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων | 0,00 | 360.000,00 | 350.000,00 | 355.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| 5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 6.Στρατηγικές Συνεργασίες | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 |
| 7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου | 0,00 | 57.770,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 242.770,00 |
| 8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 190.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 440.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 | 1.227.770,00 | 1.050.00,00 | 1.100.000,00 | 880.000,00 | 420.000,00 | 4.677.770,00 |

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το  Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από την προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε αφενός μεν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και αφετέρου με δημόσια εγγραφή η οποία έλαβε  χώρα στο χρονικό διάστημα από 8/10/2003 έως 10/10/2003 . Συνεπεία της ως άνω αυξήσεως  εκδόθηκαν 1.568.240 νέες κοινές ονομαστικές  μετοχές (εκ των οποίων οι 74.670 αντιστοιχούσαν στο ποσό της ιδιωτικής τοποθέτησης). Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας  (7.835.000 κοινές ονομαστικές μετοχές)  εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών  την 29/10/2003.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 5.018.368 μείον έξοδα  € 340.596,17, ήτοι  καθαρό ποσό € 4.677.771,83.

Στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας  που χρηματοδοτήθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια, ύψους 1.074.802,00 Ευρώ τα οποία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Επενδυτικό Σχέδιο  καθώς και την γνωστοποίηση της Εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών  και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία δημοσιεύθηκε στον τύπο την 24/10/03,  διατέθηκαν μέχρι 30/06/04 ως ακολούθως:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURΟ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Καταγορία Επένδυσης |  |  |  |  |
|  | Βάσει Ενημερωτικού | Διατεθέντα |  | Υπόλοιπο προς Διάθεση |
|  | A΄ Εξ. 2004 | Α΄ Εξ. 2004 | Β΄ Εξ. 2003 |  |
| 1 Οργανωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού | 160.000,00 | 25.676,00 | 7.396,00 | 586.928,00 |
| 2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων | 100.000,00 | 0,00 |  | 195.000,00 |
| 3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού | 250.000,00 | 377.164,00 | 230.800,00 | 487.036,00 |
| 4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων | 350.000,00 | 482.377,00 | 363.518,00 | 579.105,00 |
| 5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 6.Στρατηγικές Συνεργασίες | 40.000,00 | 36.196,00 |  | 73.804,00 |
| 7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου | 80.000,00 | 85.567,00 | 58.125,00 | 99.078,00 |
| 8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού | 70.000,00 | 67.822,00 | 23.126,00 | 349.052,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.050.00,00 | 1.074.802,00 | 1.232.965,00 | 2.370.003,00 |

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην χρηματοδότηση των  επενδύσεών της  από τα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τα περιγραφόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Επενδυτικό της Σχέδιο.

Ειδικώς σημειώνονται τα ακόλουθα :

1. Η υστέρηση  που παρατηρείται στην Κατηγορία 1 «Οργάνωση και ανανέωση τεχνικού εξοπλισμού» και στην Κατηγορία 2 «Επέκταση  κτιριακών εγκαταστάσεων»  (ύψους € 234.324,00 με βάση τα κονδύλια του εξαμήνου αλλά € 226.928,00 στο σύνολο του προγράμματος), οφείλεται στη χρονική μετάθεσή τους λόγω της ενίσχυσης των επενδύσεων της Εταιρείας στις Κατηγορίες « Εξέλιξη και Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού» και «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων», η οποία ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους :

α) οι συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά,

β) η καθυστέρηση της άντλησης των κεφαλαίων από την ΑΜΚ και την εισαγωγή στη ΝΕΧΑ,

γ) η ανάπτυξη των νέων προϊόντων ξεκίνησε μετά την εισαγωγή στο ΧΑ.

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό € 2.370.003,00 θα διατεθεί κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων της εταιρείας που παρατίθεται κατωτέρω, μέχρι 31/12/2005:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURΟ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |  |
|  | 2004 | 2005 |  |  |  |
|  | Β΄ Εξ. |  | Α΄ Εξ. | Β΄ Εξ. | Σύνολο |
| 1 Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού | 160.000,00 |  | 240.000,00 | 186.928,00 | 586.928,00 |
| 2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων | 95.000,00 |  | 0,00 | 100.000,00 | 195.000,00 |
| 3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού | 235.000,00 |  | 102.036,00 | 150.000,00 | 487.036,00 |
| 4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων | 355.000,00 |  | 224.105,00 | 0,00 | 579.105,00 |
| 5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Στρατηγικές Συνεργασίες | 35.000,00 |  | 18.804,00 | 20.000,00 | 73.804,00 |
| 7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου | 30.000,00 |  | 39.078,00 | 30.000,00 | 99.078,00 |
| 8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού | 190.000,00 |  | 79.052,00 | 80.000,00 | 349.052,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.100.000,00 |  | 703.075,00 | 566.928,00 | 2.370.003,00 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης με χρηματοδότηση από τα ίδια κεφάλαια:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURΟ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία Επένδυσης | ### Κατανομή Επενδυτικού Προγράμματος |  |  |  |  |  |  |
|  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
|  | Α΄ Εξ.Πραγ. | Β΄ Εξ.Πραγ. | Α΄ Εξ.Πραγ. | Β΄ Εξ. | Α΄ Εξ. | Β΄ Εξ. | Σύνολο |
| 1 Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού | 23.219,80 | 20.962,50 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 54.182,30 |
| 2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων | 290.000,00 | 0 | 293.000,00 | 0 | 290.000,00 | 580.000,00 | 1.453.000,00 |
| 3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού | 621.200,00 | 387.450,00 | 153.700,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 1.632.350,00 |
| 4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων | 0 | 124.000,00 | 131.997,30 | 124.321,40 | 100.000,00 | 400.000,00 | 880.318,70 |
| 5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 |
| 6.Στρατηγικές Συνεργασίες | 73.393,00 | 33.377,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 127.270,00 |
| 7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου | 29.315,00 | 28.984,00 | 0 | 400.000,00 | 0 | 400.000,00 | 858.299,00 |
| 8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού | 43.117,14 | 22.193,53 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 665.310,67 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.080.244,94 | 616.967,03 | 689.197,30 | 684.321,40 | 1.140.000,00 | 1.560.000,00 | 5.770.730,67 |

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας επενδύσεων με χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια είναι ο τροποποιημένος με βάση σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26ης Μαΐου 2004.

Οι κατηγορίες που επηρεάσθηκαν  από την κατά τα άνω διαφοροποίηση, τόσο χρονική, όσο και ποσοτική του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος, είναι οι ακόλουθες : 1, 2, 3 , 4  και 8

Οι λόγοι της διαφοροποίησης των σχετικών κονδυλίων συνοψίζονται:

1. Στην ευνοϊκή χρηματοδότηση (μακροπρόθεσμο δάνειο από Τράπεζας ΕFG Eurobank Ergasias ) που καλύπτει την αγορά του κτιρίου επί της λεωφόρου Συγγρού, και που  παρέχει στην εταιρεία την δυνατότητα τμηματικής εξόφλησής του και μετά το 2005.

2. Στις αυξημένες απαιτήσεις για την αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος λογισμικού, που απαιτεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση πέρα από αυτή των αντληθέντων κεφαλαίων, λόγω της ανάκαμψης που παρουσιάζεται στην αγορά όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία  το τελευταίο χρονικό διάστημα.

3. Στην ενίσχυση της δραστηριότητας ανάπτυξης νέων προϊόντων ιδιαίτερα προς τον Τραπεζικό τομέα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της εταιρείας με την Sungard.

4. Στην ενεργητικότερη επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό με έμφαση το πρώτο εξάμηνο του 2005, μετά τα θετικά πρώτα μηνύματα που έχει λάβει η εταιρεία από αυτές τις αγορές που εξετάζει.

Οι επενδύσεις οι οποίες επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια από την 1/1/2004 μέχρι την 30/06/2004  και αυτές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι οι ακόλουθες:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURΟ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |  |
|  | Βάσει Ενημερωτικού | Βάσει απόφασης ΤΓΣ της 26.5.2004 | Διατεθέντα |  | Υπόλοιπο προς Διάθεση |
|  | A΄ Εξ. 2004 | A΄ Εξ. 2004 | Α΄ Εξ. 2004 | Έτους 2003 |  |
| 1 Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.182,30 | 10.000,00 |
| 2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων | 2.640.000,00 | 290.000,00 | 293.000,00 | 290.000,00 | 870.000,00 |
| 3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού | 30.000,00 | 150.000,00 | 153.700,00 | 1.008.650,00 | 470.000,00 |
| 4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων | 0,00 | 100.000,00 | 131.997,30 | 124.000,00 | 624.321,40 |
| 5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Στρατηγικές Συνεργασίες | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 106.770,00 | 10.000,00 |
| 7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.299,00 | 800.000,00 |
| 8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.310,67 | 600.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.680.000,00 | 550.000,00 | 689.197,30 | 1.697.211,97 | 3.384.321,40 |

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρείται απόκλιση σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια που οφείλεται στις αντίστοιχες αποκλίσεις πραγματοποιήσεων του δευτέρου εξαμήνου 2003 (λόγω κυρίως της καθυστέρησης της άντλησης των κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ) και στην αναμόρφωση του σχετικού πίνακα σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26ης Μαΐου 2004. Αναλυτικότερα:

Α. (Κατηγορία 4) Η ανάπτυξη των νέων προϊόντων ξεκίνησε με την ολοκλήρωση των ενεργειών της δημόσιας εγγραφής στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου του 2003. Ως εκ τούτου παρουσιάζεται ενισχυμένη κατά € 31.997,30 στο τρέχον εξάμηνο.

Β. (Κατηγορία 5) Η κεφαλαιακή ενίσχυση των θυγατρικών είχε μεταφερθεί και πραγματοποιήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2004.

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό € 3.384.321,40 θα διατεθεί κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων της εταιρείας που παρατίθεται κατωτέρω, μέχρι 31/12/2005:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURΟ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία Επένδυσης |  |  |  |  |
|  | 2004 | 2005 |  |  |
|  | Β΄ Εξ. | Α΄ Εξ. | Β΄ Εξ. | Σύνολο |
| 1 Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων | 0 | 290.000,00 | 580.000,00 | 870.000,00 |
| 3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού | 150.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 470.000,00 |
| 4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων | 124.321,40 | 100.000,00 | 400.000,00 | 624.321,40 |
| 5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.Στρατηγικές Συνεργασίες | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου | 400.000,00 | 0 | 400.000,00 | 800.000,00 |
| 8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού | 0 | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 684.321,40 | 1.140.000,00 | 1.560.000,00 | 3.384.321,40 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

1. Η Διοίκηση της εταιρείας προχωρά στην συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της  εταιρίας BECOM ΑΕΒΕ, για λόγους βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και περιορισμού του κόστους. Οι  προγραμματισμένες επενδύσεις από την θυγατρική θα πραγματοποιηθούν κανονικά από την νέα συγχωνευμένη εταιρία και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας από την εν λόγω ενέργεια.

2. Με δεδομένα ότι : α)  οι αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περιορισμένες,  β) το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου (πραγματοποιηθέντος και προς υλοποίηση) παραμένει το ίδιο και γ) η πρόθεση της εταιρίας να εκτελέσει το προγραμματισμένο Επενδυτικό Σχέδιο δεν έχει μεταβληθεί , στην παρούσα φάση δεν κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη Αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου βάσει της απόφ. 14/207/19.12.00 της ΕΚ και του άρθρου 286 του Κανονισμού του ΧΑ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εταιρεία προβλέπει ότι το επενδυτικό της πρόγραμμα-σχέδιο  όπως εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της και τις αρμόδιες αρχές θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2005, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο λόγω του χαμηλότερου ποσού αντληθέντων κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ.

Για την Profile ΑΕΒΕ

Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος